## 09.02.23
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Г.ЧАУСЫ И ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2025 ГОД
Наименование объекта | Еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ, рублей
|  |  | СМР | Материалы | УКС | Итого районный бюджет | собственные средства | срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
Текущий ремонт фасада
ж.д.1Б по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м1 | 1.3 | 7307.81 |  | 138.84 | 7446.65 |  | 2025-05-01
ж.д.2 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 1.08 | 7656.21 |  | 145.47 | 7801.68 |  | 2025-05-01
ж.д.3 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 3 | 21275.14 |  | 404.23 | 21679.37 |  | 2025-05-01
ж.д. 4 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 1.98 | 14043.24 |  | 266.82 | 14310.06 |  | 2025-05-01
ж.д. 18 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 2.53 | 17936 |  | 340.78 | 18276.78 |  | 2025-05-01
ж.д.9 по ул. Симонова в г. Чаусы | 100м2 | 2 | 15844.03 |  | 301.04 | 16145.07 |  | 2025-06-01
ж.д.2 по ул.Азарова в г. Чаусы | 100м2 | 4.88 | 5203.48 |  | 98.87 | 5302.35 |  | 2025-06-02
ж.д.7 по ул.Пролетарская в г. Чаусы | 100м2 | 1.5 | 10696.35 |  | 203.23 | 10899.58 |  | 2025-06-03
ж.д.82 по ул.60 лет СССР в г. Чаусы | 100м2 | 1.4 | 9980.8 |  | 189.64 | 10170.44 |  | 2025-06-04
ж.д.5 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.7 | 1920.25 |  | 36.48 | 1956.73 |  | 2025-06-05
ж.д.7 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.74 | 2030.02 |  | 38.57 | 2068.59 |  | 2025-06-06
ж.д.12 по ул.Почтовая в д.Путьки Чаусского района | 100м2 | 0.3 | 321.67 |  | 6.11 | 327.78 |  | 2025-07-01
ж.д.8 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.53 | 3013.6 |  | 57.26 | 3070.86 |  | 2025-07-02
ж.д.12 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.32 | 1819.64 |  | 34.57 | 1854.21 |  | 2025-07-03
ж.д.21 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.28 | 1592.05 |  | 30.25 | 1622.3 |  | 2025-07-04
ж.д.13 по ул.Центральная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.97 | 1582.71 |  | 30.07 | 1612.78 |  | 2025-07-05
ж.д.14 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.95 | 1615.5 |  | 30.69 | 1646.19 |  | 2025-07-06
ж.д.20 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.98 | 1661.23 |  | 31.56 | 1692.79 |  | 2025-07-07
ИТОГО |  | 25.44 | 125499.73 | 0 | 2384.48 | 127884.21
Текущий ремонт отмостки
ж.д. 10 по ул. Азарова в г. Чаусы | 100м2 | 0.42 | 2441.47 |  | 46.39 | 2487.86 |  | 2025-07-01
ж.д.12 по ул.Ушакова в г.Чаусы | 100м2 | 0.45 | 2615.86 |  | 49.7 | 2665.56 |  | 2025-07-02
ж.д.18 по ул.Ушакова в г.Чаусы | 100м2 | 0.68 | 3952.87 |  | 75.1 | 4027.97 |  | 2025-07-03
ж.д.7 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.22 | 1093.96 |  | 20.79 | 1114.75 |  | 2025-07-04
ж.д.11 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.2 | 994.53 |  | 18.9 | 1013.43 |  | 2025-07-05
ж.д.13 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.21 | 1044.23 |  | 19.84 | 1064.07 |  | 2025-07-06
ж.д.16 по ул.Магистральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.24 | 1193.42 |  | 22.67 | 1216.09 |  | 2025-07-07
ж.д.27 по ул.Центральная в аг.Сластены Чаусского района | 100м2 | 0.2 | 994.53 |  | 18.9 | 1013.43 |  | 2025-07-08
ж.д.3 по ул.Молодежная в аг.Сластены Чаусского района | 100м2 | 0.23 | 915.24 |  | 17.39 | 932.63 |  | 2025-07-09
ж.д.13 по ул.Центральная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.15 | 745.88 |  | 14.17 | 760.05 |  | 2025-07-10
ж.д.14 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.18 | 895.05 |  | 17.01 | 912.06 |  | 2025-07-11
ж.д.20 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.16 | 795.6 |  | 15.12 | 810.72 |  | 2025-07-12
ж.д.24 по ул.Центральная в аг.Войнилы Чаусского района | 100м2 | 0.17 | 851.19 |  | 16.17 | 867.36 |  | 2025-08-01
ж.д.24 по ул.Центральная в аг.Войнилы Чаусского района | 100м2 | 0.15 | 751.07 |  | 14.27 | 765.34 |  | 2025-08-02
ж.д.5 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.32 | 1602.26 |  | 30.44 | 1632.7 |  | 2025-08-03
ж.д.8 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.12 | 702.37 |  | 13.35 | 715.72 |  | 2025-08-04
ж.д.64 по ул.Центральная в д.Барышевка Чаусского района | 100м2 | 0.25 | 1251.78 |  | 23.78 | 1275.56 |  | 2025-08-05
ж.д.21 по ул.Центральная в д.Барышевка Чаусского района | 100м2 | 0.31 | 1552.2 |  | 29.49 | 1581.69 |  | 2025-08-06
ж.д.1 по ул.Школьная в аг.Осиновка Чаусского района | 100м2 | 0.35 | 1752.49 |  | 33.3 | 1785.79 |  | 2025-08-07
ж.д.11 по ул.Школьная в аг.Осиновка Чаусского района | 100м2 | 0.2 | 1001.45 |  | 19.03 | 1020.48 |  | 2025-08-08
ж.д.4 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.19 | 951.37 |  | 18.08 | 969.45 |  | 2025-08-09
ж.д.9 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.23 | 1151.64 |  | 21.88 | 1173.52 |  | 2025-08-10
ж.д.15 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.21 | 1051.5 |  | 19.98 | 1071.48 |  | 2025-08-11
ИТОГО |  | 5.84 | 30301.96 | 0 | 575.75 | 30877.71
Текущий ремонт цоколя
ж.д.1Б по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 0.52 | 1162.79 |  | 22.09 | 1184.88 |  | 2025-04-01
ж.д.26Б по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 0.26 | 650.5 |  | 12.36 | 662.86 |  | 2025-04-01
ж.д.27 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 0.21 | 466.93 |  | 8.87 | 475.8 |  | 2025-04-01
ж.д.29 по ул.Первомайская в г.Чаусы | 100м2 | 0.34 | 792.17 |  | 15.05 | 807.22 |  | 2025-04-01
ж.д.1 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100м2 | 0.38 | 828.47 |  | 15.74 | 844.21 |  | 2025-04-01
ж.д.10 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100м2 | 0.4 | 1053.89 |  | 20.02 | 1073.91 |  | 2025-04-01
ж.д.14 по ул.Ушакова в г.Чаусы | 100м2 | 0.26 | 788.68 |  | 14.98 | 803.66 |  | 2025-04-01
ж.д.4 по ул.Симонова в г.Чаусы | 100м2 | 0.35 | 1561.23 |  | 29.66 | 1590.89 |  | 2025-04-01
ж.д.24 по ул.Центральная в аг.Войнилы Чаусского района | 100м2 | 0.16 | 490.66 |  | 9.32 | 499.98 |  | 2025-04-01
ж.д.26 по ул.Центральная в аг.Войнилы Чаусского района | 100м2 | 0.13 | 463.42 |  | 8.81 | 472.23 |  | 2025-04-01
ж.д.1 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.18 | 646.97 |  | 12.29 | 659.26 |  | 2025-04-01
ж.д.11 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.2 | 596.04 |  | 11.32 | 607.36 |  | 2025-04-01
ж.д.13 по ул.Центральная в аг.Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.22 | 614.18 |  | 11.67 | 625.85 |  | 2025-04-01
ж.д.19 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.14 | 334.3 |  | 6.35 | 340.65 |  | 2025-04-01
ж.д.4 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.12 | 385.24 |  | 7.32 | 392.56 |  | 2025-04-01
ж.д.8 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.1 | 298.01 |  | 5.66 | 303.67 |  | 2025-04-01
ж.д.9 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.13 | 463.42 |  | 8.81 | 472.23 |  | 2025-04-01
ж.д.10 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.11 | 445.28 |  | 8.46 | 453.74 |  | 2025-04-01
ж.д.11 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.12 | 454.33 |  | 8.63 | 462.96 |  | 2025-04-01
ж.д.15 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 100м2 | 0.13 | 532.51 |  | 10.12 | 542.63 |  | 2025-04-01
ж.д.13 по ул.Центральная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.15 | 550.69 |  | 10.46 | 561.15 |  | 2025-04-01
ж.д.14 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.16 | 490.66 |  | 9.32 | 499.98 |  | 2025-04-01
ж.д.20 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.18 | 854.25 |  | 16.23 | 870.48 |  | 2025-04-01
ИТОГО |  | 4.95 | 14924.62 | 0 | 283.54 | 15208.16
Текущий ремонт шиферной кровли
ж.д.13 по ул.Фрунзе в г.Чаусы | 100м2 | 0.7 | 3124.4 |  | 59.36 | 3183.76 |  | 2025-07-01
ИТОГО |  | 0.7 | 3124.4 | 0 | 59.36 | 3183.76
Текущий ремонт рулонной кровли
ж.д.1 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 0.8 | 4248.21 |  | 80.72 | 4328.93 |  | 2025-07-01
ж.д.7 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 1.15 | 7503.57 |  | 142.57 | 7646.14 |  | 2025-07-01
ИТОГО |  | 1.95 | 11751.78 | 0 | 223.29 | 11975.07
Текущий ремонт канализации
ж.д.80 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 100м | 1.03 | 5775.58 |  | 109.74 | 5885.32 |  | 2025-06-01
ИТОГО |  | 1.03 | 5775.58 | 0 | 109.74 | 5885.32
ИТОГО |  |  | 191378.07 | 0 | 3636.16 | 195014.23