## 28,01,2025 (без 60)
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета | [6 empty] | Начальник финансового отдела Чаусского районного исполнительного комитета |  |  |  |  | Решение Чаусского районного исполнительного комитета
(структцрным подразделением облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства либо уполномоченного облисполкомами, Минским горисполкомов лицо) | [6 empty] | (финансовым отделом районного, городского исполнительных комитетов, местной админитсрации района в городе) |  |  |  |  | № 2-15 от 27.01.2025г.
_____________________________ |  | __________________ |  |  |  |  | _______________________________________ |  |  | Т.Л.Абраменко
(подпись) |  | (инициалы фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
"_____" ___________ 2025г. | [6 empty] | "_____" ___________ 2025г.
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 2025 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025г, руб. | План финансирования 2025 год,рублей
[6 empty] | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[12 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2025г руб., бюджет (незаконченные расчеты) | стоимость работ на 2025 год
[13 empty] | бюджет | население и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1.1. | Капитальный ремонт жилого дома № 42А по ул.Первомайская в г.Чаусы | 309 | 309 |  |  | 2024-12-23 | 2025-04-17 | 469465 | 401267.4 |  | 401267.4 |  | 200633.7 | 200633.7
1.2. | Капитальный ремонт общежития № 4 по ул.Молодежная в г.Чаусы | 719 | 719 |  |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | 470537 | 449037 |  | 449037 |  | 336777.75 | 112259.25
1.3. | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 720 | 720 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 767418 | 720118 |  | 720118 |  | 576094.4 | 144023.6
1.4. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 в д.Приозерная Чаусского района | 1532.3 | 1532.3 |  |  | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 589801 | 553801 |  | 553800.5 |  | 553800.5 | 0
1.5. | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул.Центральная в аг.Дужевка Чаусского района | 469 | 469 |  |  | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 391385 | 340707 |  | 340707 |  | 272565.6 | 68141.4
| ИТОГО | 3749.3 | 3749.3 |  |  | 7: 2688606; 8: 2464930.4; 10: 2464929.9; бюджет 12: 1939871.95; население и арендаторы 13: 525057.95
2. Объекты без ввода площади в текущем году
2.1. | Капитальный ремонт жилого дома № 2 в д.Приозерная Чаусского района | 1444.8 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 954396 | 782977.1 | 747896.85 | 35080.25 | 35080.25 |  | 35080.25
2.2. | Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 1487 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 1259496 | 1194496 |  | 726437.85 |  | 653999.05 | 72438.8
2.3.
| ИТОГО | 2931.8 | [5 empty] | 2213892 | 1977473.1 | 747896.85 | 761518.1 |  | 653999.05 | 107519.05
3. Разработка проектной документации
3.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул.Кирпичная в г.Чаусы | 592 |  |  |  | 10: 39000; бюджет 12: 39000
3.2 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 2320 |  |  |  | 10: 54000; бюджет 12: 54000
3.3 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 2825 |  |  |  | 10: 60000; бюджет 12: 60000
3.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Центральная в аг.Дужевка Чаусского района | 469 |  |  |  | 10: 33000; бюджет 12: 33000
3.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района | 400 |  |  |  | 10: 32000; бюджет 12: 32000
3.6 | Капитальный ремонт общежития № 6 по ул.Азарова в г.Чаусы | 487,4 |  |  |  | 10: 45000; бюджет 12: 45000
| ИТОГО | 6606 |  |  |  | 10: 263000; бюджет 12: 263000
4. Затраты заказчика
4.1. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 в д.Приозерная Чаусского района |  |  |  |  | 10: 27000; бюджет 12: 23000; население и арендаторы 13: 4000
4.2. | Капитальный ремонт общежития № 4 по ул.Молодежная в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 17000; бюджет 12: 10000; население и арендаторы 13: 7000
4.3. | Капитальный ремонт жилого дома № 42А по ул.Первомайская в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 14000; бюджет 12: 8000; население и арендаторы 13: 6000
4.4. | Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 19000; бюджет 12: 11000; население и арендаторы 13: 8000
4.5. | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района |  |  |  |  | 10: 17000; бюджет 12: 10000; население и арендаторы 13: 7000
4.6. | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул.Центральная в аг.Дужевка Чаусского района |  |  |  |  | 10: 12000; бюджет 12: 8000; население и арендаторы 13: 4000
| ИТОГО |  |  |  |  | 10: 106000; бюджет 12: 70000; население и арендаторы 13: 36000
| Переходящая сумма 2024 |  |  |  |  | население и арендаторы 13: 1821.33
| ВСЕГО | [6 empty] | 4902498 | 4442403.5 |  | 3597269.33 | 35080.25 | 2926871 | 670398.33
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | 6: Стоимость 1 кв.м.; 7: Виды ремонтно-строительных работ; бюджет 12: Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год |  |  | 5: окончание месяц, год
5.1. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 в д.Приозерная Чаусского района | 3 мес | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 5: 2025-07-31; 6: 1252; 7: замена рулонной кровли; ремонт вентшахт; ремонт фасада; ремонт цоколя; ремонт лоджий; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; замена отмостки; ремонт входных групп; замена инженерных сетей; уравнивание потенциалов и молниезащиты жилого дома; устройство системы регулирования расхода тепловой энергии; бюджет 12: Чаусское УКП "Жилкомхоз"
5.2. | Капитальный ремонт общежития № 4 по ул.Молодежная в г.Чаусы | 2,5 мес | 2025-02-01 | 2025-04-15 | 2024-05-01 | 5: 2025-06-15; 7: замена рулонной кровли; ремонт вентшахт; ремонт фасада; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; ремонт цоколя и замена отмостки; ремонт входных групп; замена инженерных сетей; уравнивание потенциалов и молниезащиты жилого дома; устройство учета тепловой энергии; ремонт санитарно-бытовых помещений и оборудования в местах общего пользования; бюджет 12: Чаусское УКП "Жилкомхоз"
5.3. | Капитальный ремонт жилого дома № 42А по ул.Первомайская в г.Чаусы | 2,5 мес | 2024-12-23 | 2025-04-17 | 2024-05-01 | 5: 2025-04-26; 6: 1096; 7: замена рулонной кровли; ремонт фасада; ремонт цоколя; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; замена отмостки; ремонт входных групп; замена инженерных сетей; уравнивание потенциалов и молниезащиты жилого дома; устройство системы регулирования и учета тепла; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"
5.4. | Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 3 мес | 2025-11-01 | 2026-01-31 |  | 5: 2025-08-31; 6: 656; 7: замена рулонной кровли; ремонт вентшахт; ремонт фасада; ремонт цоколя; ремонт лоджий; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; замена отмостки; ремонт входных групп; замена инженерных сетей; уравнивание потенциалов и молниезащиты жилого дома; устройство системы регулирования расхода тепловой энергии; бюджет 12: Чаусское УКП "Жилкомхоз"
5.5. | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул.Молодежная в аг.Горбовичи Чаусского района | 2,5 мес | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 5: 2025-07-31; 6: 837; 7: замена рулонной кровли; ремонт вентшахт; ремонт фасада; ремонт цоколя; демонтаж существующих лоджий с устройством новых; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; замена отмостки; ремонт входных групп; замена инженерных сетей; уравнивание потенциалов и молниезащиты жилого дома; устройство учета и регулирования тепла; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"
5.6. | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул.Центральная в аг.Дужевка Чаусского района | 2,5 мес | 2025-06-15 | 2025-08-31 |  | 5: 2025-08-31; 6: 603; 7: замена рулонной кровли; ремонт вентшахт; ремонт фасада; ремонт цоколя; ремонт лоджий; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; замена отмостки; ремонт входных групп; замена инженерных сетей; уравнивание потенциалов и молниезащиты жилого дома; устройство узла ввода и учета тепловой энергии; устройство системы автоматического регулирования тепловой энергии; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"