## 05.01.
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета | [6 empty] | Начальник финансового отдела Чаусского районного исполнительного комитета |  |  |  |  | Решение Чаусского районного исполнительного комитета
(структцрным подразделением облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства либо уполномоченного облисполкомами, Минским горисполкомов лицо) | [6 empty] | (финансовым отделом районного, городского исполнительных комитетов, местной админитсрации района в городе)
_____________________________ |  | __________________ |  |  |  |  | _______________________________________ |  |  | Т.Л.Абраменко
(подпись) |  | (инициалы фамилия) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
"_____" ___________ 2026г. | [6 empty] | "_____" ___________ 2026г.
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год
№п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текушем году, кв.м |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2026 г., руб. | План финансирования 2026 год,рублей
[6 empty] | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[12 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2026 г. руб., | стоимость работ на 2026 год
[13 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1.1. | Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 1487.74 | 1487.74 |  |  | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 1259496 | 1088528.3 | 716823.93 | 371704.37 |  | 153998.71 | 217705.66
1.2. | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 2320 | 2320 |  |  | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 793277 | 712794 |  | 712794 |  | 712794
1.3. | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 2825 | 2825 |  |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 967210 | 877000 |  | 877000 |  | 613900 | 263100
| ИТОГО | 6632.74 | 6632.74 |  |  |  |  | 3019983 | 2678322.3 | 716823.93 | 1961498.37 |  | 1480692.71 | 480805.66
2. Объекты без ввода площади в текущем году
2.1. | Капитальный ремонтжилого дома №9А по ул.Кирпичная в г.Чаусы | 592 |  |  |  | 7: 554582; 8: 554582; 10: 306489.27; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 306489.27
| ИТОГО | 592 |  |  |  | 7: 554582; 8: 554582; 10: 306489.27; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 306489.27
3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
3.1. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации здания общежития № 4 по ул.Молодежной в г.Чаусы |  |  |  |  | 7: 107524; 8: 107524; 10: 107524; бюджет 12: 107524
| ИТОГО |  |  |  |  | 7: 107524; 8: 107524; 10: 107524; бюджет 12: 107524
4. Разработка проектной документации
4.1. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации здания общежития № 4 по ул.Молодежной в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 17655.84; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 17655.84
4.2. | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 1 756,00 |  |  |  | 10: 80000; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 80000
4.3. | Капитальный ремонт общежития №30 по ул. Молодёжная в аг. Волковичи Чаусского района | 471,00 |  |  |  | 10: 60000; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 60000
| ИТОГО | 2227 |  |  |  | 10: 157655.84; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 157655.84
3. Затраты заказчика
3.1. | Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 13000; бюджет 12: 10400; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 2600
3.2. | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул.Гагарина в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 19401.71; бюджет 12: 19401.71
3.3. | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Гагарина в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 25266.25; бюджет 12: 19435.58; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 5830.67
3.4. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации здания общежития № 4 по ул.Молодежной в г.Чаусы |  |  |  |  | 10: 8000; бюджет 12: 8000
| ИТОГО |  |  |  |  | 10: 65667.96; бюджет 12: 57237.29; сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 8430.67
| ВСЕГО | [6 empty] | 3682089 | 3340428.3 | 716823.93 | 2598835.44 |  | 1645454 | 953381.44
В том числе переходящий остаток 2025 года | [5 empty] | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений 13: 199401.44
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | 6: Стоимость 1 кв.м.; 7: Виды ремонтно-строительных работ; бюджет 12: Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год |  |  | 5: окончание месяц, год
| Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 3 мес | 2025-10-01 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 5: 2026-01-01; 6: 696.75; 7: капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, замена оконного блока на лестничных клетках, замена тамбурных дверных блоков; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"
| Капитальный ремонт общежития № 9 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 3 мес | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 2024-05-01 | 5: 2026-07-15; 6: 341.93; 7: капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, , замена оконного блока на лестничных клетках; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"
| Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 3 мес | 2026-06-01 | 2025-04-17 | 2024-05-01 | 5: 2026-08-31; 6: 342.37; 7: капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту замена оконного блока на лестничной клетке, замена люков выхода на кровлю; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"
| Капитальный ремонтжилого дома №9А по ул.Кирпичная в г.Чаусы | 2,5 мес. | 2026-11-01 |  |  | 5: 2027-01-01; 6: 926.45; 7: капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту замена оконного блока на лестничной клетке, замена люков выхода на кровлю; бюджет 12: КСУП "Чаусский Ремстрой"