## Лист1
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник финансового отдела |  |  | Заместитель председателя
| Чаусского райисполкома |  |  | Чаусского райисполкома
|  | Т.Л.Абраменко |  |  |  |  | О.С.Кепина
| "____"__________2026 г. |  |  | "____"__________2026 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
по ремонту придомовых территорий многоквартирных жилых домов г.Чаусы и Чаусского района на 2026 г.
финансируемых за счет средств районного бюджета
№ | Наименование объекта |  | Площадь, м2 |  | Общая стоимость, руб. | СМР, руб. | УКС, руб. | Сроки ремонта
|  |  | Пешеходные связи | Проезды
1 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №1 по ул.Азарова в г.Чаусы |  | 80 | 700 | 56096.44 | 55267.42 | 841.4466 | апрель
2 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №3 по ул.Азарова в г.Чаусы |  | 40.4 |  | 8589.17 | 8462.24 | 128.8375 | апрель
3 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №12 по ул.Азарова в г.Чаусы |  | 44.4 |  | 9692.66 | 9549.42 | 145.3899 | апрель
4 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №10 по ул.Азарова в г.Чаусы |  |  | 600 | 39925.37 | 39326.4895 | 598.8805 | август
5 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №9 по ул.Азарова в г.Чаусы |  | 48 |  | 10407.27 | 10253.47 | 153.8 | апрель
6 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №1 по ул.Карасева в г.Чаусы |  |  | 428 | 36910.7 | 36365.22 | 553.6605 | август
7 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №1 по ул.Ленинская в г.Чаусы |  |  | 365 | 32700.65 | 32217.39 | 490.5097 | август
8 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №3 по ул.Молодежная в г.Чаусы |  | 50 | 148 | 20898.79 | 20589.94 | 313.4819 | июль
9 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №42 по ул.Первомайская в г.Чаусы |  |  | 202 | 17474.73 | 17216.48 | 262.1209 | август
10 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №3Б по ул.Лермонтова в г.Чаусы |  | 219 | 700 | 83655.06 | 82400.235 | 1214.41 | июнь
11 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №3 по ул.Лермонтова в г.Чаусы |  | 42 | 548 | 38192.6 | 37619.711 | 572.889 | июнь
12 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №3 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района |  | 56 | 188 | 27289.27 | 26879.931 | 409.339 | сентябрь
13 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №8 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района |  | 80 | 264 | 36337.69 | 35792.6247 | 545.0653 | сентябрь
14 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №11 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района |  | 64 | 212 | 30330.52 | 29875.5622 | 454.9578 | сентябрь
15 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №18 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района |  | 60 | 200 | 28888.25 | 28454.9263 | 433.3237 | сентябрь
16 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №17 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района |  | 43 | 144 | 20418.03 | 20111.7595 | 306.2704 | сентябрь
17 | Текущий ремонт придомовой территории жилого дома №22 по ул.Центральная в аг.Радомля Чаусского района |  | 45 |  | 10117.93 | 9966.1611 | 151.7689 | май
ИТОГО |  |  | 871.8 | 4699 | 507925.13 | 500348.9801 | 7576.152
| Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства |  |  |  |  | А.М.Игнатович