## 09.02.23
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник финансового отдела |  |  |  | Заместитель председателя Чаусского
Чаусского районного исполнительного комитета |  |  |  | районного исполнительного комитета
________________Т.Л.Абраменко |  |  |  | ________________О.С.Кепина
"___"______________2026г. |  |  |  | "___"______________2026г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Г.ЧАУСЫ И ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2026 ГОД
Наименование объекта | Еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ, рублей
|  |  | СМР | УКС | Итого районный бюджет | срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
Текущий ремонт рулонной кровли
д.7 по ул. Азарова в г. Чаусы | 100м2 | 2 | 11623 | 177 | 11800 | 2026-04-01
д.9 по ул. Азарова в г. Чаусы | 100м2 | 2.5 | 14578 | 222 | 14800 | 2026-04-01
д. 16 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 2.3 | 13593 | 207 | 13800 | 2026-04-02
д.14 по ул. Пионерская в г. Чаусы | 100м2 | 2 | 11623 | 177 | 11800 | 2026-04-03
д.5 по ул. Гагарина в г. Чаусы | 100м2 | 1.1 | 6402.5 | 97.5 | 6500 | 2026-05-01
д.14 по ул. Гагарина в г. Чаусы | 100м2 | 1.5 | 8766.5 | 133.5 | 8900 | 2026-05-02
д.80 по ул. 60 лет СССР в г. Чаусы | 100м2 | 1.5 | 8865 | 135 | 9000 | 2026-05-01
д.12 по ул. Почтовая в д. Путьки Чаусского района | 100м2 | 1.5 | 8865 | 135 | 9000 | 2026-05-01
д.57 по ул. Школьная в д. Барышевка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-06-01
д.58 по ул. Школьная в д. Барышевка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-06-01
д.6 по ул. Молодёжная в аг. Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.6 | 3546 | 54 | 3600 | 2026-06-02
д.19 по ул. Молодёжная в аг. Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.5 | 2955 | 45 | 3000 | 2026-06-03
д.1 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-07-01
д.5 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-07-02
д.7 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-07-03
д.13 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.5 | 2955 | 45 | 3000 | 2026-07-04
д.14 по ул. Молодёжная в аг. Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-08-01
д.20 по ул. Молодёжная в аг. Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.5 | 2955 | 45 | 3000 | 2026-08-02
Итого: |  | 22.5 | 132187 | 2013 | 134200
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Чаусского райисполкома |  |  |  | ___________________ | А.М.Игнатович
134200

## 27,03
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник финансового отдела |  |  |  | Заместитель председателя Чаусского
Чаусского районного исполнительного комитета |  |  |  | районного исполнительного комитета
________________Т.Л.Абраменко |  |  |  | ________________О.С.Кепина
"___"______________2026г. |  |  |  | "___"______________2026г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Г.ЧАУСЫ И ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2026 ГОД
Наименование объекта | Еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ, рублей
|  |  | СМР | УКС | Итого районный бюджет | срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
Текущий ремонт рулонной кровли
д.7 по ул. Азарова в г. Чаусы | 100м2 | 2 | 11637.32 | 162.68 | 11800 | 2026-03-01
д.9 по ул. Азарова в г. Чаусы | 100м2 | 2.5 | 14596.65 | 203.35 | 14800 | 2026-03-01
д. 16 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 2.3 | 13596.65 | 203.35 | 13800 | 2026-03-01
д.14 по ул. Пионерская в г. Чаусы | 100м2 | 2 | 11637.32 | 162.68 | 11800 | 2026-03-01
д.5 по ул. Гагарина в г. Чаусы | 100м2 | 1.1 | 6402.5 | 97.5 | 6500 | 2026-05-01
д.14 по ул. Гагарина в г. Чаусы | 100м2 | 1.5 | 8766.5 | 133.5 | 8900 | 2026-05-02
д.80 по ул. 60 лет СССР в г. Чаусы | 100м2 | 1.5 | 8865 | 135 | 9000 | 2026-05-01
д.12 по ул. Почтовая в д. Путьки Чаусского района | 100м2 | 1.5 | 8865 | 135 | 9000 | 2026-05-01
д.57 по ул. Школьная в д. Барышевка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-06-01
д.58 по ул. Школьная в д. Барышевка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-06-01
д.6 по ул. Молодёжная в аг. Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.6 | 3546 | 54 | 3600 | 2026-06-02
д.19 по ул. Молодёжная в аг. Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.5 | 2955 | 45 | 3000 | 2026-06-03
д.1 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-07-01
д.5 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-07-02
д.7 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-07-03
д.13 по ул.Центральная в аг. Каменка Чаусского района | 100м2 | 0.5 | 2955 | 45 | 3000 | 2026-07-04
д.14 по ул. Молодёжная в аг. Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 1 | 5910 | 90 | 6000 | 2026-08-01
д.20 по ул. Молодёжная в аг. Горбовичи Чаусского района | 100м2 | 0.5 | 2955 | 45 | 3000 | 2026-08-02
Итого: |  | 22.5 | 132237.94 | 1962.06 | 134200
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Чаусского райисполкома |  |  |  | ___________________ | А.М.Игнатович
134200