## 09.02.23
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник финансового отдела |  |  |  |  | Заместитель председателя Чаусского
Чаусского райисполкома |  |  |  |  | районного исполнительного комитета
________________Т.Л.Абраменко |  |  |  |  | ________________О.С.Кепина
"___"______________2026г. |  |  |  |  | "___"______________2026г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Г.ЧАУСЫ И ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2026 ГОД
Наименование объекта | Еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ, рублей
|  |  | СМР | Материалы | УКС | Итого районный бюджет | срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
Текущий ремонт фасада
ж.д.3 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 2.14 | 19319.57 |  | 253.06 | 19572.63 | 2026-08-01
ж.д.26 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 4.11 | 8685.65 |  | 117.49 | 8803.14 | 2026-07-01
ж.д.26Б по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 7.48 | 67055.53 |  | 930.89 | 67986.42 | 2026-07-02
ж.д.27 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 0.99 | 10040.92 |  | 135.57 | 10176.49 | 2026-07-03
ж.д.3В по ул.Лермонтова в г. Чаусы | 100м2 | 3 | 5890.08 |  | 81.34 | 5971.42 | 2026-06-01
ж.д.18 по ул.Ушакова в г. Чаусы | 100м2 | 2.7 | 5301.07 |  | 72.3 | 5373.37 | 2026-06-02
ж.д.7 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 2 | 3926.72 |  | 54.23 | 3980.95 | 2026-06-03
ж.д.82 по ул.60 лет СССР в г. Чаусы | 100м2 | 1.16 | 11997.14 |  | 153.64 | 12150.78 | 2026-09-01
ж.д.6 по ул.Школьная в д.Петуховка Чаусского района | 100м2 | 1.2 | 5106.76 |  | 72.3 | 5179.06 | 2026-04-01
ж.д.37 по ул.Школьная в д.Петуховка Чаусского района | 100м2 | 0.75 | 3191.78 |  | 45.19 | 3236.97 | 2026-04-01
ИТОГО |  | 25.53 | 140515.22 | 0 | 1916.01 | 142431.23
Текущий ремонт балконных ограждений
ж.д. 5 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100м2 | 2.3 | 17155.78 |  | 228.17 | 17383.95 | 2026-04-01
ж.д.20 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 1.02 | 7605.88 |  | 102.68 | 7708.56 | 2026-06-01
|  | 3.32 | 24761.66 | 0 | 330.85 | 25092.51
Текущий ремонт шиферной кровли
ж.д.3 по ул.Ленинская в г. Чаусы | 100м2 | 1 | 5769.94 |  | 79.05 | 5848.99 | 2026-08-01
|  | 1 | 5769.94 | 0 | 79.05 | 5848.99
Текущий ремонт отмостки
ж.д.6 по ул.Школьная в д.Петуховка Чаусского района | 100м2 | 0.32 | 3332.67 |  | 45.19 | 3377.86 | 2026-04-01
ж.д.16 по ул.Молодежная в аг.Волковичи Чаусского района | 100м2 | 0.3 | 2554.71 |  | 36.15 | 2590.86 | 2026-04-03
ж.д.12 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100м2 | 0.4 | 3108.82 |  | 40.37 | 3149.19 | 2026-07-01
ИТОГО |  | 1.02 | 8996.2 | 0 | 121.71 | 9117.91
Текущий ремонт цоколя
ж.д.9 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100м2 | 0.7 | 1797.32 |  | 27.11 | 1824.43 | 2026-05-01
ж.д.7 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 100м2 | 0.4 | 1325.49 |  | 18.08 | 1343.57 | 2026-06-01
ИТОГО |  | 1.1 | 3122.81 | 0 | 45.19 | 3168
ИТОГО |  |  | 183165.83 | 0 | 2492.81 | 185658.64
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Чаусского райисполкома | [5 empty] | А.М.Игнатович