|  |  |
| --- | --- |
| Гуманитарный проект  «**Радомля – древний город радимичей**» | |
| 1.Наименование проекта: | Гуманитарный проект«**Радомля – древний город радимичей**» |
| 2.Срок реализации проекта: | 2025-2026 г. |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: | Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Чаусского района» |
| 4.Цели проекта: | Проект направлен на поддержание и развитие районного культурного бренда – этнического праздника эпохи раннего средневековья «У госці да радзімічаў», который проходит с 2014 года на исторической земле агрогородка Радомля на посаде замковища, повышение его туристического потенциала и популяризации территории. |
| 5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | 1.Развитие исторической инфраструктуры на территории, где проходит этнический праздник.  2.Вовлечение местного населения в традиционное ремесло.  3.Организация и проведение этнического праздника эпохи раннего средневековья «У госці да радзімічаў». |
| 6.Целевая группа: | Жители агрогородка Радомля и прилегающих деревень, расположенных на территории Радомльского сельского исполнительного комитета, посетители праздника. |
| 7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: | 1.Размещение информации о реализации проекта в местных СМИ, интернет-ресурсах.  2.Проведение археологических исследований перед возведением средневековых построек.  3.Возведение средневековых построек: входные ворота, аутентичная кузница, стационарные навесы для мастеров и ремесленников, круглая сцена для выступления коллективов.  4.Проведение мастер-классов для местных жителей с целью вовлечения в кузнечное ремесло, которое ранее существовало на данной территории.  5.Проведение этнического праздника в последнюю субботу июля.  6. Пошив исторических костюмов.  7.Организация участия в этнопразднике клубов исторической реконструкции, этноколлективов. |
|  | |
| 8.Общий объем финансирования (в долларах США) | |
|  | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средство донора | 72000 |
| Софинансирование | 8000 |
| 9.Место реализации проекта (область/район, город) | Могилевская область, Чаусский район, агрогородок Радомля |
| 10.Контактное лицо:  Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты | Алеся Викторовна Далецкая, заведующий отделом традиционного искусства и ремесел районного Центра культуры и досуга государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Чаусского района», +375296080782, [metod.rckid@yandex.by](mailto:metod.rckid@yandex.by) |
|  |  |