Заявка проекта

| Название проекта | ИЗО студия «Комната для маленьких творцов» |
| --- | --- |
| Территория реализации проекта | Могилёвская область, г.Чаусы |
| Организация-заявитель | Государственное учреждение образования «Детский сад №5 г.Чаусы» |
| Общий бюджет проекта (USD) | 10000 долларов США |
| Запрашиваемая сумма (USD) | 8000 долларов США |
| Сумма софинансирования (USD) | 2000 долларов США |

- Организация - заявитель:

| Полное название организации: | Государственное учреждение образования «Детский сад №5 г.Чаусы» |
| --- | --- |
| Интернет-сайт организации: | http://sad-5.chausy-roo.by |
| Юридический адрес: | 2013206, Могилёвская область, г.Чаусы, ул. Азарова, д.5а |
| Почтовый адрес: | 2013206, Могилёвская область, г.Чаусы, ул. Азарова, д.5а |
| Руководитель организации: | Заведующий Звонарева Алла Анатольевна |
| Телефон рабочий | 80224276943 |
| Телефон мобильный | +375293421352 |
| Факс | - |
| Адрес электронной почты | sad-5@chausy-roo.by by kroir_2011@tut.by |
| Контактное лицо: | Заведующий Звонарева Алла Анатольевна |
| Телефон рабочий | 80224276943 |
| Телефон мобильный | +375293421352 |
| Факс | - |
| Адрес электронной почты | sad-5@chausy-roo.by |
| УНП: | 790629007 |
| Банковские реквизиты: | Отдел по образованию Чаусского райисполкома, ул. Ленинска, 17, г. Чаусы, Могилёвская область, 2013206, ЦБУ №725 ОАО «Беларусбанк» в г. Чаусы BIC SWIFT: AKBBBY2Х, УНП 100325912 |

- Проект

  - Обоснование проекта

В государственном учреждении образования функционируют 10 групп, которые посещают 141 воспитанников. (1 группы – от 2 до 3 лет, 8 групп – от 3 до 7 лет (из них две группы специальные и одна разновозрастная).

В современный мир – это мир технологий, которые с каждым годом удивляют своими возможностями и оригинальностью. Уже с раннего детства дети привыкают жить в мире технических возможностей, это и стиральные машинки, роботы пылесосы, ноутбуки и  другие гаджеты. Особое место в жизни человека занимает мобильный телефон и уже с раннего возраста детей практически невозможно отвлечь от гаджета.  С этой целью   мы планируем создать ИЗО студия «Комнату маленьких творцов», где дети и их родители научаться с пользой проводить время, развивать свои творческие способности, узнавать нетрадиционные  способы рисования, декорирования, аппликации.

Создание ИЗО студии на базе государственного учреждения образования «Детский сад №5 г.Чаусы» позволит:

  - проводить совместные занятия с детьми и их родителями (законные представители), включать в процесс воспитания и обучения ребенка;

  - создать полноценные условия для художественно-эстетического развития каждого ребенка, позволяющие целостное развитие личности и побуждение интереса и потребности к данному виду деятельности;

  - создавать развивающую среду для всестороннего развития личностного каждого ребенка;

  - развить интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью, обогатить предметно-развивающую среду, художественными средствами;

  - раскрыть творческий потенциал ребенка и его самореализацию;

  - выявлять художественную одаренность детей;

  - проводить мастер-классы для всех участников образовательного процесса;

  - организовывать выставки работ, участвовать в конкурсах творческих работ;

  - сформировать позитивные эмоции посетителей;

  - отвлечь ребенка от гаджетов, что позволит ему проявить инициативу и желание самостоятельно заниматься дома.

Индивидуальные и подгрупповые  занятия с детьми будут проводиться 2 раза в неделю, совместно с родителями – один раз в две недели. Продолжительность занятий будет зависеть от увлеченности и утомляемости воспитанников.

Максимально раннее включение ребенка раннего возраста в творческий  процесс позволит развивать творческие способности, развитие мелкой моторики, мышление, что в дальнейшем обеспечит ему

успешное овладение учебной программой.

Кроме того, работа в данном направлении наладит взаимодействие и проведение совместных мероприятий со всеми заинтересованными: родители (законные представители), специалисты государственного учреждения образования «Детский сад №5 г.Чаусы», государственного учреждения образования  «Средняя школа №1 г.Чаусы», государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Чаусы», государственного учреждения образования «Детская школа изобразительного искусства и художественных ремесел», государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Чаусы».

В проекте предполагается разработка материалов и методик, способствующих повышению педагогической компетентности родителей и созданию эмоционально благоприятной атмосферы для художественного самовыражения детей. Также проект включает в себя создание условий для взаимодействия и обмена опытом между учреждением и семьями, что поможет развивать культурную осведомленность и эмоциональное развитие детей.

Анонсирование работы кабинета и результатов работы будет осуществляться через средства массовой информации (местная газета), социальных сетях, на сайте учреждения образования.

Основные потребности и проблемы, на решение которых направлен проект:

- Проект ориентирован на детей дошкольного возраста, создание условий для развития творческих способностей, вовлеченность детей в деятельность, развитие их сенсорных возможностей. Проведение свободного  времени с пользой.

- В учреждении нет специализированной комнаты  для творчества.

- Учреждение функционирует с 7.00 - 19.00, у законных представителей не всегда есть возможность развивать ребенка не в рамках детского сада.

- Недостаток финансирования для приобретения современного оборудования  ИЗО студии.

Целевые  группы:

- дети дошкольного возраста;

- родители (законные представители) воспитывающие детей дошкольного возраста.

Задачи проекта

Задача 1. Косметический ремонт помещения   ИЗО студии для безопасного нахождения в нем детей дошкольного возраста.

Задача 2. Оснащение кабинта  современным оборудованием, для развития художественных способностей.

Задача 3. Вовлечение  воспитанников дошкольного возраста в творческий процесс, развитие художественного вкуса

Задача 4. Организация и проведение индивидуальных и групповых  занятий, в том числе с занонными представители.

Задача 5. Повысить педагогическую граммотность родителей в развитии художественого способностей воспитанников.

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

Развитие творческих способностей  воспитанников, вовлечение в деятельность путем использования новых форм и современных технологий. Создание условий для совместного время провождения с ребенком в процессе творческой деятельности, что позволит сблизить семью, развить общие интересы, улучшить эмоциональное состояние семьи.

Ребенок обретет уверенность в себе, своих возможностях, разовьет мышление интерес к творчеству. В свободное время предпочтет художественную деятельность, а не виртуальные игры.

Законным представителям, которым нет времени на то, чтобы водить ребенка по кружкам, не нужно будет думать, как решить данную проблему, ИЗО студия будет находиться в  дошкольном учреждении.

Использование оборудованного кабинета можно будет использовать для проведения выставок детских работ, проведения обучающих мастер-классов для всех желающих.

Развитие и продолжение проекта будут проходить в сторону увеличения количества участников, вовлеченных в занятия. Посещать студию возможно будет и всем детям нашего города, района. Так как в районе много детей дошкольного  возраста, не посещающих иные учреждения образования кроме детского сада.

Вовлеченность в процесс реализации  проекта широкого круга партнеров.

| Партнёры | Роль и вклад партнёра | Сумма софинансирования (денежный эквивалент в долларах США) |
| --- | --- | --- |
| Партнёры: 1.Государственное учреждение образования «Детская школа изобразительного искусства и художественных ремесел», 2. Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Чаусы». | Проведение мастер – классов, консультаций по вопросам художественного, декоративно – прикладного творчества. Привлечение узких специалистов данного направления. | 200 |

Руководитель организации-заявителя:

Заведующий ГУО «Детский сад №5 г.Чаусы»