| Название проекта | Нейропсихологический кабинет |
| --- | --- |
| Продолжительность проекта, лет | 1 |
| Организация-заявитель, предлагающая проект |  |
| УНП | 701213336 |
| Название | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Чаусы» |
| Адрес | ул. Азарова 44, Чаусы, Могилёвская область 213206 school-1@chausy-roo.by |
| Должность ответственного лица | Директор |
| ФИО ответственного лица | Погодитская Татьяна Александровна |
| Контактные данные для связи | 8(02242)78505 |
| Целевая группа | - Ученики с нарушениями речи - Родители, заинтересованные в развитии когнитивных способностей ребёнка. - Учителя, которые хотят применять психологические методы в учебном процессе. - Воспитатели и классные руководители, работающие с эмоциональными и социальными проблемами учеников. - Психологи, логопеды, социальные педагоги, занимающиеся развитием навыков детей. |
| Место реализации проекта | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Чаусы» |
| Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Речевые функции связаны с работой различных отделов головного мозга, включая левое полушарие, теменную и лобную кору, подкорковые структуры, а также межполушарные взаимодействия. Нарушения речи могут возникать вследствие: - Дефицита межполушарного взаимодействия, затрудняющего синхронизацию моторных и языковых процессов. - Недоразвития лобных долей, ответственных за программирование и контроль речевой активности. - Дисфункции подкорковых структур, влияющих на автоматизацию движений, необходимых для артикуляции. - Сенсомоторных нарушений, затрудняющих восприятие и обработку речевой информации. Обоснование коррекционных методик: Проект ориентирован на восстановление нейропсихологических механизмов речи посредством комплексного подхода: - Нейропсихологическая диагностика для выявления когнитивных и нейродинамических отклонений. - Коррекционные упражнения, направленные на активацию зон мозга, связанных с речевой продукцией. - Сенсомоторные тренировки для улучшения координации речевых движений и взаимодействия нейронных цепей. - Игровые и творческие методики, способствующие формированию новых нейронных связей. Нейропсихологическая значимость проекта: - Развитие компенсаторных механизмов: при поражении речевых зон мозга проект помогает активировать альтернативные нейронные пути. - Ускорение формирования нейронных связей, что способствует более устойчивому овладению языковыми навыками. - Снижение когнитивного и эмоционального напряжения, облегчая процесс обучения и социализации. Мозг ребенка обладает уникальной пластичностью, особенно в возрасте до 12 лет. В этот период активно формируются нейронные связи, происходит интенсивное развитие когнитивных функций, моторики и речевых навыков. В учреждении образования ежегодно наблюдается увеличение количества детей с особенностями нарушения речи (2022 г. – 2023 г. – 39%; 2023 г. - 2024 г. – 42%; 2024 г. – 2025 г. – 46%), но при своевременном применении комплексных методов нейрокорекции возможно эффективное преодоление речевых нарушений. Таким образом, школа станет пространством, способствующим гармоничному развитию личности и повышению качества образования. Каждый ученик сможет получить необходимую поддержку для развития саморегуляции, эмоционального интеллекта и когнитивных навыков. |
| Цель проекта | Создание специализированной среды, обеспечивающей комплексную нейропсихологическую поддержку детям с речевыми нарушениями, направленную на развитие когнитивных способностей, коммуникативных навыков и эмоционального благополучия. |
| Краткое содержание (суть) проекта | В рамках проекта реализуется: диагностика, индивидуальные коррекционные программы, занятия с логопедом и нейропсихологом, сенсомоторные тренировки, работа с родителями и педагогами. Используются эффективные и научно обоснованные методы, направленные на активацию пластичности детского мозга. Проект предусматривает устойчивое сопровождение детей. |
| Финансирование проекта |  |
| Количество поступлений (план) | 14000 |
| Валюта | EUR |
| Общая стоимость проекта | 15400,00 |
| Средства донора | 14000,00 |
| Софинансирование | 1400,00 |
| Дальнейшая деятельность по окончании проекта | 1. Продолжение сопровождения детей: диагностики, поддерживающие занятия, консультации для закрепления достигнутых результатов; 2. Работа с семьями: организация обучающих встреч и разработка домашних программ сопровождения для родителей, чтобы поддерживать речевое и эмоциональное развитие детей в быту. 3. Трансляция опыта. 4. Мониторинг качества и развития. |

Humanitarian project application

The project title	Neuropsychological Office

The Project duration, years	1

Applicant organisation proposing the project

Organisation name	State Educational Institution "Secondary School No. 1 of the Town of Chausy"

Address	44 Azarov Street, Chausy, Mogilev Region 213206

school-1@chausy-roo.by"

Position of the contact person	 Principal

Name, surname of the contact person	Pogoditskaya Tatyana Alexandrovna

Contact details for liaison	8(02242)78505

The Target group	    - Students with speech impairments

- Parents who are interested in developing their child's cognitive abilities.

- Teachers who want to apply psychological methods in the educational process.

- Educators and class teachers working with students' emotional and social problems.

- Psychologists, speech therapists, social educators who are involved in developing children's skills."

Place of project realisation	State Educational Institution "Secondary School No. 1 of the City of Chausy"

Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region

Speech functions are associated with the work of various parts of the brain, including the left hemisphere, parietal and frontal cortex, subcortical structures, as well as interhemispheric interactions. Speech disorders can occur due to:

- Deficit of interhemispheric interaction, which complicates the synchronization of motor and language processes.

- Underdevelopment of the frontal lobes responsible for programming and control of speech activity.

- Dysfunctions of subcortical structures that affect the automation of movements which are necessary for articulation.

- sensorimotor disorders that complicate the perception and processing of speech information.

Justification of correction methods:

The project is aimed at restoring neuropsychological mechanisms of speech through an integrated approach:

- Neuropsychological diagnostics to identify cognitive and neurodynamic deviations.

- Corrective exercises aimed at activating areas of the brain associated with speech production.

- Sensorimotor training to improve coordination speech movements and interaction of neural circuits.

- Game and creative methods that promote the formation of new neural connections.

Neuropsychological significance of the project:

- Development of compensatory mechanisms: in case of damage to the speech zones of the brain, the project helps to activate alternative neural pathways.

- Acceleration of the formation of neural connections, which contributes to a more stable acquisition of language skills.

- Reduction of cognitive and emotional stress, facilitating the process of learning and socialization.

The child's brain has unique plasticity, especially at the age of up to 12 years. During this period, neural connections are actively formed, there is an intensive development of cognitive functions, motor skills and speech skills. The educational institution annually observes an increase in the number of children with speech impairments (2022 - 2023 - 39%; 2023 - 2024 - 42%; 2024 - 2025 - 46%), but with the timely application of complex neurocorrection methods, it is possible to effectively overcome speech disorders. Thus, the school will become a space that promotes the harmonious development of the individuality and improves the quality of education. Each student will be able to receive the necessary support for the development of self-regulation, emotional intelligence and cognitive skills."

Project Aim	The creation of a specialized environment providing comprehensive neuropsychological support for children with speech disorders, aimed at developing cognitive abilities, communication skills and emotional well-being

Project Summary	The project includes: diagnostics, individual correction programs, classes with a speech therapist and neuropsychologist, sensorimotor training, special work with parents and teachers. Effective and scientifically proven methods are used, aimed at activating the plasticity of the child's brain. The project provides sustainable support for children.

Total project funding

Planned number of trenches	14000

Currency	EUR

Total	15400,00

Donor funds	14000,00

Co-financing	1400,00

Further activities at the end of the project

1. The continued child support: diagnostics, supportive sessions, consultations to consolidate achieved results;

2. Work with families: organizing educational meetings and developing home support programs for parents to support children's speech and emotional development in everyday life.

3. Sharing of the experience.

4. Monitoring of a quality and development

Задачи:

- Разработка индивидуальных коррекционных программ (индивидуальные и групповые занятия по развитию когнитивных функций; тренинги по саморегуляции, эмоциональному интеллекту и стрессоустойчивости; методики коррекции трудностей обучения и концентрации)

- Поддержка  с особыми образовательными потребностями (внедрение инклюзивных практик и индивидуального подхода; развитие мотивации и уверенности в собственных силах).

- Работа с педагогами и родителями (обучение педагогов методикам нейропсихологической поддержки в учебном процессе; проведение консультаций для родителей по стратегиям воспитания и эмоциональной поддержки детей; организация тематических семинаров по когнитивному развитию и психологии общения).

- Создание комфортной образовательной среды (оснащение кабинета специализированным оборудованием для диагностики и коррекции; формирование зон релаксации; сенсорных пространств и игровых методик)

Мероприятия:

1. Первичная диагностика

Проведение нейропсихологической и логопедической оценки уровня речевого и когнитивного развития у детей, входящих в целевую группу.

2. Индивидуализация коррекционных маршрутов

Разработка персонализированных программ коррекции речевых нарушений с учетом нейропсихологических особенностей и возрастных характеристик ребенка.

3. Комплексные коррекционные занятия

Организация систематических индивидуальных и групповых занятий с логопедом, нейропсихологом и педагогом. Используются методы нейрокоррекции, сенсомоторной терапии и игровые технологии.

4. Сенсомоторные и когнитивные тренинги

Включение в программу упражнений, направленных на активацию речевых зон мозга, развитие координации, памяти и внимания.

5. Вовлечение родителей в коррекционный процесс

Проведение консультаций, мастер-классов и разработка рекомендаций по сопровождению ребенка в домашних условиях.

6. Повышение квалификации педагогов

Обучающие семинары и вебинары для специалистов системы образования по сопровождению детей с речевыми нарушениями.

7. Мониторинг и оценка эффективности

Регулярная диагностика динамики развития детей, анализ результатов и корректировка программ на основе полученных данных.

8. Популяризация и тиражирование методик

Публикации, участие в конференциях и обмен опытом с образовательными учреждениями с целью распространения эффективных подходов.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение когнитивных и академических навыков

- Улучшение концентрации, памяти и мышления, что положительно скажется на успеваемости.

- Развитие критического и креативного мышления, стимулирующего интерес к обучению.

- Формирование индивидуальных стратегий обучения, учитывающих особенности восприятия учащихся.

2. Улучшение эмоционального состояния и стрессоустойчивости

- Снижение уровня тревожности и стрессовых реакций у школьников.

- Формирование навыков саморегуляции и эмоциональной осознанности.

- Поддержка детей с эмоциональными трудностями и особенностями развития.

3. Развитие социальных и коммуникативных навыков

- Улучшение межличностного взаимодействия и эмпатии среди учащихся.

- Формирование позитивной образовательной среды, способствующей психологическому комфорту.

- Снижение конфликтности и создание культуры конструктивного общения.

4. Влияние на педагогов и родителей

- Повышение уровня знаний педагогов по нейропсихологическим подходам в обучении.

- Разработка методик для эффективного взаимодействия между педагогами, родителями и учениками.

- Поддержка родителей в вопросах воспитания и эмоционального благополучия ребёнка.

5. Создание устойчивой системы психологической поддержки

- Внедрение кабинета как неотъемлемой части школьной среды.

- Развитие постоянных коррекционных и обучающих программ.

- Формирование базы данных о когнитивных и эмоциональных особенностях учащихся для персонализированного подхода.

"