Заявка проекта

| Название проекта | Первые шаги к успеху (оказание ранней комплексной помощи детям до 3 –х лет) |
| --- | --- |
| Территория реализации проекта | Могилёвская область, г.Чаусы |
| Организация-заявитель | Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Чаусы» |
| Общий бюджет местной инициативы (USD) | 7931.4 |
| Запрашиваемая сумма (USD) | 7627.4 |
| Сумма софинансирования (USD) | 384 |

- Организация - заявитель:

| Полное название организации: | Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Чаусы» |
| --- | --- |
| Интернет-сайт организации: | http://ckroir.chausy-roo.by/ |
| Юридический адрес: | 2013206, Могилёвская область, г.Чаусы, ул. Азарова, д.5а |
| Почтовый адрес: | 2013206, Могилёвская область, г.Чаусы, ул. Азарова, д.5а |
| Руководитель организации: | Директор Сафронова Ольга Валерьевна |
| Телефон рабочий | 80224276938 |
| Телефон мобильный | +375445664005 |
| Факс | - |
| Адрес электронной почты | ckroir@chausy-roo.byby kroir_2011@tut.by |
| Контактное лицо: | Директор Сафронова Ольга Валерьевна |
| Телефон рабочий | +375224276938 |
| Телефон мобильный | +375445664005 |
| Факс | - |
| Адрес электронной почты | ckroir@chausy-roo.by |
| УНП: | Регистрационный номер 790670009 |
| Банковские реквизиты: | Отдел по образованию Чаусского райисполкома, ул. Ленинска, 17, г. Чаусы, Могилёвская область, 2013206, р/с BY22АКВB36420704646197000000 БИК АКBBВY2Х ЦБУ №725 г.Чаусы ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Чаусы, ул.Советская, 9 УНП 701213336 ОКПО 021511057000 |

- Проект

  - Обоснование проекта

К сожалению, уровень развития детей раннего возраста в большинстве случаев не соответствует возрастной норме. Сегодня до 70 новорожденных  оказываются физиологически не зрелыми, свыше 30 % имеют перинатальную патологию центральной нервной системы, отсутствие своевременной коррекции которой приводит к развитию стойких нарушений в будущем.

Оказание ранней комплексной помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет на базе государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Чаусы» позволит:

  - проводить комплексное психолого-педагогическое обследование детей с особенностями психофизического развития;

  - оказывать комплексную коррекционно-развивающую помощь детям с особенностями психофизического развития, включать родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения ребенка через:

- консультирование законных представителей об индивидуальных особенностях ребенка и тех условиях, которые необходимо создать для его оптимального развития в дальнейшем;

- обучение законных представителей эффективным и доступным приемам взаимодействия с ребенком и способам ухода за ним;

- оказание социально-педагогической поддержки и психологической помощи семье;

3. определять дальнейший образовательный маршрут ребенка;

4. создавать коррекционно-развивающую среду для личностного развития каждого ребенка;

5. осуществлять максимально раннее выявление особых образовательных потребностей ребенка;

8. свести к минимуму разрыв между моментом определения первичного нарушения и началом целенаправленного обучения и воспитания ребенка;

9. организовывать и проводить индивидуальные занятия  для детей раннего возраста, имеющих отклонения в умственном и речевом развитии.

Индивидуальные занятия с детьми раннего возраста будут проводиться 2 раза в неделю, продолжительностью 1 час: 30 минут с учителем-дефектологом, 30 минут с педагогом-психологом.

Максимально раннее включение ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития в образовательный процесс позволит исправить и (или) ослабить имеющиеся у него нарушения развития, предупредить появление вторичных отклонений, простимулировать потенциальные возможности ребенка, что в дальнейшем обеспечит ему нормализацию жизни или снижение степени инвалидизации.

Кроме того, работа в данном направлении наладит взаимодействие всех заинтересованных: родители (законные представители), специалисты государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Чаусы», учреждение здравоохранения «Чаусская центральная районная больница», государственного учреждения «Чаусский  районный центр социального обслуживания населения», районной первичной организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».

Оказание ранней комплексной помощи на базе государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Чаусы» с имеющимся кадровым потенциалом, месторасположением в городе, создаст условия для качественной организации работы с максимальным охватом  нуждающихся.

Анонсирование работы кабинета ранней комплексной помощи и результатов работы будет осуществляться через средства массовой информации (местная газета), на сайте учреждения образования, Telegram.

3.2. Основные потребности и проблемы, на решение которых направлен проект

Проект ориентирован на решение проблем родителе (законных представыителей) воспитывающих детей раннего возраста с особенностями психофизического развития:

- В районе коррекционно-педагогическую помощь детям раннего возраста не оказывает ни одно учреждение.

- Недостаточно оказываемая психологическая помощь семье в преодолении кризисной ситуации, связанной с рождением ребёнка с отклонениями в развитии.

- Низкий уровень специальных знаний  родителей (законных представителей) об особенностях развития ребёнка раннего возраста и оказания ему практической помощи.

3.3.  Целевая(ые) группа(ы)

- Дети раннего возраста.

- Родители (законные представителе) воспитывающие детей раннего возраста с особенностями психофизического развития.

4. Задачи проекта

Задача 1. Проведение ремонтных работ кабинета раней комплексной помощи.

Задача 2. Оснащение кабинта основным оборудованием.

Задача 3. Увеличение количесва детей ранего возраста с особенностями психофизического развития  посещающих занятия специалистов ранней комплесной помощи.

Задача 4. Организация и проведение индивидуальных занятий.

Задача 5. Оказание психолого-педагогической помощи семьям воспитывающим ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития.

5. Мероприятия, сроки, сумы, результаты деятельности  и источники их верификации:

| Задача/Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реали-зации |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма, долл. США | Краткосрочные результаты (количественные и качественные показатели) | Источник верификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финанси-рование ЕС, долл. США |  |  |  |  | Софинан-сирование, долл. США |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Раширение помещения кабинета раней комплексной помощи, проведение ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базе Государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Чаусы» выделен кабинет для оказания ранней комплексной помощи для детей раннего возраста с особенностями психофизического развития |  |
| 1. |  | Мероприятие произвести ремонтные работы |  |  |  | 3-6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В кабинете ранней комплексной помощи произведены ремонтные работы: обработаны стены бетоноконтактом, нанесена грунтовка, декоративная штукатурка, положен ламинат. Кабинет ранней комплексной отремонтирован и готов к делению. На функциональные зоны. | ТТН, платежные поручения, договоры, акты выполненных работ, фотографии. |
|  |  |  | Покупка декоративной штукатурки (10 мешков х 100 долл.) |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.2. |  |  | Покупка СТ 19 бетоноконтакт (20 л. х 60 долл.) |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  |
| 1.3. |  |  | Покупка концентрата грунтовки (1 шт. х 5 долл.) |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 1.4. |  |  | Покупка ламината для пола (32,4 м2 х 298 долл. |  |  | 3-6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  | 298 |  |  |
| 1.5. |  |  | Покупка подложки под ламинат (7шт.упаковок х 23 долл.) |  |  | 3-6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 1.6. |  |  | Оплата работы и расходные материалы по выравниванию стен, нанесение бетоноконтакта, нанесение грунтовки, декоративной штукатурки укладки ламината, (1 чел. х 324 долл.) |  |  | 3-6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  | 324 |  |  |
| Мероприятие 1 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941 |  |  | 35 |  |  | 976 |  |  |
| Задача II. Оснащение кабинта основным оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.Мероприятие. Оборудование кабинета ранней комплексной помощи |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретен ковер, приобретено и установлено следующее оборудование: шкаф - 1 шт., гардероб детский -1шт. Кабинет ранней комплексной помощи оборудован и готов к проведению занятий. | ТТН, платежные поручения, договоры, акты выполненных работ, фотографии, маршрутные листы. |
| 2.1. |  | Покупка ковра на пол (2 м2 х 3 м2) |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
| 2.2. |  | Покупка шкафа (1 шт. х 167 долл.) |  |  |  | 3-5 месяцев |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |
| 2.3. |  | Покупка гардеробной детской (1 шт. х ) |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  |
| Мероприятие 2 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 74 |  |  | 308 |  |  |
| 3. |  | Мероприятие 3. Оснащение кабинета ранней комплексной помощи развивающимоборудованием |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретены для кабинета ранней комплексной помощи Умное зеркало ArtikMe (дефектолога), световой столик-песочница на растущих ножках. Кабинет готов для проведения занятий с детьми раннего возраста. | ТТН, платежные поручения, договоры, акты выполненных работ, фотографии, маршрутные листы. |
| 3.1. |  | Приобретение умного зеркала ArtikMe (дефектолога) (1 шт. х 2 326 долл.) |  |  |  | 2 -3 месяца |  |  |  |  |  | 2 326 |  |  |  |  |  |  |  | 2 326 |  |  |
| 3.2. |  | Приобретение интерактивного образовательного стола-песочницы Островок (1 шт. х 4 248 долл.) |  |  |  | 2 -3 месяц |  |  |  |  |  | 4 248 |  |  |  |  |  |  |  | 4 248 |  |  |
| 3.3. |  | Приобретение интерактивного пола (1 шт. х 6 684) |  |  |  | 2-3 месяца |  |  |  |  |  | 6 684 |  |  |  |  |  |  |  | 6 684 |  |  |
| Мероприятие 3 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.810 |  |  |  |  |  |  |  | 2.810 |  |  |
| Задача III. Увеличение количесва детей ранего возраста с особенностями психофизического развития посещающих занятия специалистов ранней комплесной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена работа по информированию родителей (законных представителей) детей в возрасте от 0 до 3 лет о возможности занятий в кабинете ранней комплексной помощи. Набрана группа для занятий, разработан график занятий. |  |
| 4. | Меропияти 4. Проведени информационной компании по привлечению детей раннего возраста на занятия. |  |  |  |  |  | 1-6 –й месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Родители (законные представители) детей раннего возраста проживавшие в г. Чаусы и Чаусском районе проинформированы о возможности занятий в кабинете ранней комплексной помощи, посредством публикаций в районной газете «Искра» и в сети Интернет. Всего размещено не менее публикаций в газете «Искра» и ежемесячное обновление информации на сайте центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Разработан и издан информационный плакат о деятельности кабинета ранней комплексной помощи в количестве 13 экземпляров, которые размещены в 13 учреждениях образования района. | Договор, акт выполненных работ, платежные поручения, копии публикаций, ссылки на информацию в Интернете, скриншот сайта где размещена информация, ТТН, договор на оказание услуг, оригинал-макет плаката. |
| 4.1. | Волонтерский труд по размещению информации в местной газете «Искра» и сети интернет (1 чел. Х 6 мес. х 10 долл.) |  |  |  |  |  | 1-6 –й месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 4.2. | Волонтерский труд по подбору информации и изготовлению оригинал-макета плаката ( 1 чел. х 30 долл.) |  |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 4.3. | Услуга по изданию плаката (13 шт. х 5 долл.) |  |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| Мероприятие 4 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 90 |  |  | 155 |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 5. Проведение информационных встреч с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С целью информирования родителей (законных представителей) о возможности посещения занятий специалистов ранней комплексной помощи, в 1-м учреждении образования и в Чаусской центральной районной больнице проведено 2 встречи. В 2 встречах приняло участие 60 родителей (законных представителей) детей раннего возраста. | ТТН, платежные поручения, договоры, списки участников, фотографии |
| 5.1. | Предоставление помещения (2 меропр. х 2 часа х 5 долл.) |  |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 5.2. | Кофе-пауза (2 меропр. х 30 чел. х 1 долл.) |  |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Мероприятие 5 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  |  |
| 6. |  | Мероприятие 9. Создание банка данных о потенциальных посетителях занятий |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создан банк данных, включающий в себя перечень потенциальных посетителей занятий, проживающих в Чаусском районе. Также в банке данных будет информация о диагнозе ребенка, его индивидуальных особенностях. | Список потенциальных посетителей занятий, договор на оказание услуг, акт выполненных работ, платежное поручение. |
| 6.1. |  | Оплата услуг специалиста по созданию банка данных (1 чел. х 3 дня х 10 долл.) |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 6.2. |  | Предоставление компьютерного оборудования (10 часов х 2 долл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| Мероприятие 6 итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |
| 7. |  | Мероприятие 7. Формирование группы для занятий со специалистами ранней конмплексной помощи |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен список детей раннего возраста (12 человек) остро нуждающихся в занятиях со специалистами ранней комплексной помощи. Составлено расписание занятий 2 раза в неделю. Одно занятие длится 1 час. | Список группы, расписание занятий. |
| 7.1. |  | Услуга специалиста по формированию списка детей раннего возраста для занятий (15 часов х 1 долл.) |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
| Мероприятие 10 итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
| 8. |  | Меропритяие 8. Разработка индивидуальных программ занятий на кождого ребенка раннего возраста |  |  |  |  | 1-2 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для проведения занятий специалистами ранней комплексной помощи разработаны индивидуальные программы для каждого ребенка. Всего программ 12. | Программы, договоры, акты выполненных работ, платежные поручения |
| 8.1 |  | Оплата услуг специалистов по разработке программ (2 чел. х 12 программ х 3 долл.) |  |  |  |  | 1-2 месяца |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 8.2. |  | Предоставление компьютерного оборудования (10 часов х 2 долл.) |  |  |  |  | 1-2 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| Мероприятие 8 итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
| Задача IV. Организация и проведение индивидуальных занятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организован и проведен цикл индивидуальных занятий для 12 детей раннего возраста по следующим направлениям: стимуляция голосовых реакций ребенка, развитие импрессивной и эспрессивной сторон речи; развитие речи и совершенствование коммуникативных навыков в условиях социального взаимодействия с окружающими людьми; создание условий для развития предметной и игровой деятельности; коррекция эмоционально-волевой сферы; развитие всех познавательных процессов (памяти, внимания, мышления и др.); стимуляция двигательных навыков, развитие общей и мелкой моторики; развитие сенсорных процессов. Психологом проведена диагностика участников занятий, оценена динамика. | Результаты диагностики, ТТН, платежные поручения, договоры, акты выполненных работ, списки участников занятий, отчеты о проведенных занятиях. |
| 9. |  |  |  |  | Мероприятие 9. Проведение цикла занятий |  |  |  |  | 2-6-й месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  | Оплата услуг специалистов по проведению индивидуальных занятий (2 чел. х 48 занятий х 8 долл.) |  |  |  |  | 2-6-й месяц |  |  |  | 768 |  |  |  | 768 |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  | Покупка продуктов питания посетителей занятий (12 чел. х 2 раза в неделю х 12 недель х 0,3 долл.) |  |  |  |  | 2-6-й месяц |  |  |  | 86,4 |  |  |  | 86,4 |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  | Покупка канцтоваров и расходных материалов для занятий с детьми (5 мес. Х 123 долл.) |  |  |  |  | 2-6-й месяц |  |  |  | 615 |  |  |  | 615 |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  |  | Оплата услуг психолога за проведение диагностики участников занятий (1 чел. х 12 детей х 0,5 долл.) |  |  |  |  | 6-й месяц |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Мероприятие 9 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475.4 |  |  |  | 1475,4 |  |  |  |  |
| Задача V. Оказание психолого-педагогической помощи семьям воспитывающим ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | Мероприятие 9. Создание банка данных о потенциальных посетителях занятий |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создан банк данных, включающий в себя перечень потенциальных посетителей занятий (родителей, законных представителей детей раннего возраста), проживающих в Чаусском районе и нуждающихся в психолого-педагогической помощи специалистов центра. | Список потенциальных посетителей занятий, договор на оказание услуг, акт выполненных работ, платежное поручение. |
| 10.1 |  |  |  |  | Оплата услуг специалиста по созданию банка данных (1 чел. х 3 дня х 10 долл.) |  |  |  |  | 1 месяц |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  | Предоставление компьютерного оборудования (10 часов х 2 долл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Мероприятие 10 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 |  |  | 50 |  |  | Для проведения занятий специалистами ранней комплексной помощи разработаны индивидуальные программы для каждой семьи ребенка раннего возраста. Всего программ 12. | Программы, договоры, акты выполненных работ, платежные поручения |
| 11. |  |  |  |  | Меропритяие 11. Разработка индивидуальных программ занятий на кождого родителя (законного представителя) |  |  |  |  | 1-2 месяца |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  |  | Оплата услуг специалистов по разработке программ (2 чел. х 12 программ х 3 долл.) |  |  |  |  | 1-2 месяца |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  |  | Предоставление компьютерного оборудования (10 часов х 2 долл.) |  |  |  |  | 1-2 месяца |  |  |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
| Мероприятие 11 отого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 20 |  |  | 184 |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  | Мероприятие 12 Проведение цикла занятий с родителями (законными представителями) воспитывающих детей раннего возраста |  |  |  |  | 2-6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен цикл занятий родителями (законными представителями) детей раннего возраста имеющих отклонения в развитии по информирования семьи о проблемах, связанных с ребёнком и услугах (с их содержанием), оказываемых специалистами; - гармонизации эмоциональных состояний родителей, гармонизации внутрисемейных отношений; - коррекции детско-родительских отношений, формировании позиции принятия ребёнка, демонстрация адекватных требований к нему (помощь в адекватной оценке возможностей ребёнка); - обучение родителей специальным приёмам, необходимым для обучения, воспитания или закрепления различных умений и навыков. Психологом проведена диагностика участников занятий, оценена динамика. | Результаты диагностики, ТТН, платежные поручения, договоры, акты выполненных работ, списки участников занятий, отчеты о проведенных занятиях |
| 12.1 |  |  |  |  | Оплата услуг специалистов по проведению занятий с родителями (2 чел. х 24 занятия х 8 долл.) |  |  |  |  | 2-6 месяцев |  |  |  | 384 |  |  |  | 384 |  |  |  |  |
| 12.2 |  |  |  |  | Оплата услуг психолога за проведение диагностики участников занятий (1 чел. х 12 родителей х 0,5 долл.) |  |  |  |  | 6-й месяц |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Мероприятие 12 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  | Мероприятие 13. Проведение итогового мероприятия о результатах работы кабинета ранней комплексной помощи |  |  |  |  | 6-й месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено отчетное мероприятие с презентацией и с присутствием педагогов района родителей детей раннего возраста о работе кабинета ранней комплексной помощи. Размещена информация в СМИ и на сайте центра. На отчете присутствовало 40 педагогов района и родителей детей раннего возраста. | ТТН, договоры выполненных работ, фотоотчет |
| 13.1 |  |  |  |  | Услуги специалистов по подготовке презентации и выступление (2 чел. х 2 выступления х 3 долл.) |  |  |  |  | 6-й месяц |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  | Подготовка статей и размещение информации в СМИ (1 чел. х 10 долл.) |  |  |  |  | 6-й месяц |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Мероприятие 13 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  | Мероприятие 14. Административные расходы |  |  |  | 1-6-й месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществлен контроль за реализацией проекта, осуществлен финансовый менеджмент проекта. Все запланированные мероприятия выполнены. | ТТН, платежные поручения, договоры, акты выполненных работ, повествовательный и финансовый отчеты, договоры на оказание услуг |
| 14.1 |  |  |  | Оплата услуг координатора проекта (1 чел. х 6 мес. х 190 долл.) |  |  |  | 1-6-й месяц |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  | Оплата услуг бухгалтера (6 мес. Х 70 долл.) |  |  |  | 1-6-й месяц |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  |  | Канцелярские товары и расходные материалы (заправка катриджа) (6 мес. х 10 долл.) |  |  |  | 1-6-й месяц |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 14.4 |  |  |  | Оплата услуг интернетат (6 мес. х 15 долл.) |  |  |  | 1-6-й месяц |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Мероприятие 14 итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 | 90 |  |  | 1410 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 627.4 | 384 |  |  | 7 931.4 |  |  |  |  |

- Ожидаемый социальный, экологический, экономический эффект от реализации проекта:

  - Социальный эффект:

Целенаправленное оказание ранней комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет предоставляет исключительную возможность уменьшить или исправить имеющиеся у них нарушения в развитии, предупреждает появление вторичных отклонений, что в дальнейшем обеспечивает нормализацию их жизни, повышение ее качества и улучшение процесса социализации. Родители (законные представители) детей раннего возраста с особенностями психофизического развития проинформированы о проблемах, связанных с ребенком. Нормализовано эмоциональное состояние родителей, гармонизация внутрисемейных отношений. Скорректированы детско-родительские отношения. Родители обучены  специальным приемам, необходимым для обучения, воспитания или закрепления различных умений и навыков в воспитании ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития.

  - Экологический эффект:

Использование здоровье сберегающих технологий на занятых с детьми раннего возраста имеющих особенности психофизического развития и их родителей (законных представителей).

Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья ребенка и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности.

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, валеологическому просвещению родителей.

  - Экономический эффект

Создание условия для проведения занятий в кабинете ранней комплексной помощи помогут увеличивать количество обучающихся детей раннего возраста. Приобретенные ресурсы будут  мобилизованы и возможности их эффективного применения будут увеличиваться. Использование оборудованного кабинета ранней комплексной помощи будут связаны как с увеличением объемов оказываемых услуг, так и с повышением  эффективности и рациональности их использования.

- Устойчивость результатов проекта

К занятиям в кабинете ранней комплексной помощи возможно привлечения большего количества детей раннего возраста, имеющих особенности психофизического развития, так как в  районе работа учреждений не направленна на коррекцию отклонений в развитии детей раннего возраста. Развитие и продолжение проекта будут проходить в сторону увеличения количества участников, вовлеченных в занятия, оказание услуги возможно будет и на дому, так как в районе много детей раннего возраста, нуждающихся в коррекционных занятиях, не посещающих общественные заведения. Тенденция увеличения детей с ОПФР раннего возраста из года в год в районе, к сожалению, сохраняется.

Дальнейшее финансирование и поддержка проекта будет осуществляться государственным учреждением образования  «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Чаусы».

- Вовлеченность в процесс реализации  проекта широкого круга партнеров

| Партнёры | Роль и вклад партнёра | Сумма софинансирования (денежный эквивалент в долларах США) |
| --- | --- | --- |
| Партнёр № 1 Учреждение здравоохранения «Чаусская центральная районная больница» | Предоставление сведений о детях раннего возраста с особенностями психофизического развития, имеющих инвалидность. Размещение информационных материалов о работе кабинета ранней комплексной помощи. | 30 |
| Партнёр № 2 Чаусский районный центр социального обслуживания населения | Размещение информационных материалов о работе кабинета ранней комплексной помощи. | 30 |
| Партнёр №3 Белорусская первичная организация ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» | Составление банка данных о детях раннего возраста с особенностями психофизического развития имеющих инвалидность. | 30 |

- Инновационность мероприятий и/или  подходов, предлагаемых в рамках реализации проекта:

Максимально раннее включение ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития в образовательный процесс с целью исправления и (или) ослабления имеющихся у него нарушений развития, предупреждения появления вторичных отклонений, стимуляции потенциальных возможностей ребенка, что в дальнейшем обеспечивает ему нормализацию жизни или снижение степени инвалидизации, а консультирование и обучение способам ухода за ними их законных представителей поможет нормализовать детско-родительские отношения.

- Соблюдение принципа гендерного равенства. Вовлеченность в реализацию проекта людей с особыми потребностями и/или  других уязвимых групп населения. Направленность заявки на решение проблем людей с особыми потребностями  и/или  других уязвимых групп населения:

Дети раннего возраста имеющих особенности психофизического развития. Дети, у которых наблюдаются проблемы: задержка речевого развития, психофизические нарушения, отклонения в физическом развитии.

Кабинет ранней комплексной помощи позволит вовлечь в реализацию данного проекта  большее количество детей раннего возраста с ОПФР.

- Расширение социального предпринимательства и иных форм вовлечения бизнеса в решение проблем района:

Кабинет ранней комплексной помощи позволит в дальнейшем организовать индивидуальные занятия с детьми и их родителями. Специалисты ранней комплексной помощи смогут проводить работу при районной больнице, в учреждениях дошкольного образования. Расширится круг партнеров.

Созданная база позволит увеличить объем оказания помощи детям раннего возраста с ОПФР.

Руководитель организации-заявителя:

Директор ГУО «ЦКРОиР г. Чаусы»			О.В. Сафронова